## Sheet1
meteor新版任务进度计划
序号 | 模块 | 功能 | 对应代码目录 | 对应菜单名称 | 预计用时 | 后端状态 | 前端状态 | 备注
1 | 框架 | 框架搭建及目录结构设置 |  |  | 1周 | 完成 |  | 搭建基础框架，并与前端大哥沟通和前端配合问题
2 | 采集模块 | 采集客户端nginx日志 | logAnalysis | 日志分析 | 2周 | 完成 |  | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
3 |  | 采集客户端巡检信息 | inspectionManage | 巡检 | 2周 |  |  | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
4 | 权限管理模块 | 控制用户登录权限 | userPermission | 用户权限 | 2周 |  |  | 沟通权限控制实现方式，并与前端配合完成代码编写
5 |  | 控制用户组访问模块权限 | userPermission | 用户权限 | 2周 |  |  | 沟通权限控制实现方式，并与前端配合完成代码编写
6 |  | 控制用户访问产品权限 | userPermission | 用户权限 | 2周 |  |  | 沟通权限控制实现方式，并与前端配合完成代码编写
7 | 第三方api功能模块 | 支付dns管理 | thirdManage | 第三方平台管理 | 2周 | 完成 |  | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
8 |  | 缓存清理功能 | thirdManage | 第三方平台管理 | 2周 |  |  | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
9 | wiki模块 | 值班交接文档 | dailyManage | 日常管理 | 2周 | 完成 | 完成 | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
10 |  | 运维常见问题FAQ | dailyManage | 日常管理 | 2周 |  |  | 将之前完成的部分整合进来，并沟通需求，完善未完成的部分
11 | 服务模块 | 支持下载、上传playbook模版 | serverManage | 服务器管理 | 2周 |  |  | 沟通需求，把之前完成的部分整合进来，并完成需要进一步完成的部分
12 |  | 调用ansible api来实现服务状态改变 | serverManage | 服务器管理 | 2周 |  |  | 沟通需求，把之前完成的部分整合进来，并完成需要进一步完成的部分
13 |  | 调用ansible api来实现服务器初始化 | serverManage | 服务器管理 | 2周 |  |  | 沟通需求，把之前完成的部分整合进来，并完成需要进一步完成的部分
14 |  | 调用ansible api来实现服务配置修改 | serverManage | 服务器管理 | 2周 |  |  | 沟通需求，把之前完成的部分整合进来，并完成需要进一步完成的部分
15 | ansible_api模块 | 被调用执行playbook模版功能 | serverManage | 服务器管理 | 2周 |  |  | 沟通需求，把之前完成的部分整合进来，并完成需要进一步完成的部分
16 | Zabbix_api模块 | 待定
17 | 菜单管理模块 | 父菜单管理 | menuManage | 菜单管理 | 2周 | 完成 |  | 左边栏菜单的增删改查
18 |  | 子菜单管理 | menuManage | 菜单管理 | 2周 | 完成 |  | 左边栏菜单的增删改查
19 | 操作日志模块 | 操作日志查询 | operateRecord | 操作记录管理 | 2周 | 完成